## Plano de Projeto Agile - VAZIA
MODELO DE PLANO DE PROJETO AGILE
NOME DO PROJETO |  | GERENTE DO PROJETO | DATA DE INÍCIO | DATA DE TÉRMINO | ANDAMENTO GERAL |  |  | RESULTADO DO PROJETO
Payments Magement |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-13 | 38% |  |  | DECLARAÇÃO DE ESCOPO
EM RISCO | NOME DA TAREFA | TIPO DE RECURSO | RESPONSÁVEL | PONTOS DE ESTÓRIA | INÍCIO | TÉRMINO | DURAÇÃO (EM DIAS) | STATUS | COMENTÁRIOS | CHAVE DE STATUS
| Sprint 1 |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-06-02 | 8 | Vencida
| Requirements Engineering |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-05-27 | 2 | Concluído |  | Em andamento
| OO Analyse |  |  |  | 2020-05-27 | 2020-05-28 | 1 | Concluído |  | Concluído
| OO Design |  |  |  | 2020-05-28 | 2020-05-30 | 2 | Concluído |  | Vencida
| Code |  |  |  | 2020-05-30 | 2020-06-02 | 3 | Vencida |  | Não iniciado
| UI Graphic |  |  |  | 2020-05-30 | 2020-06-02 | 3 | Concluído
| Test |  |  |  | 2020-05-29 | 2020-06-02 | 4 | Concluído
| Sprint 2 |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-09 | 7 | Em andamento
| Refinamento |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-05 | 3 | Em andamento
| Requirements Engineering |  |  |  | 2020-06-02 | 2020-06-03 | 1 | Em andamento
| OO Analyse |  |  |  | 2020-06-03 | 2020-06-04 | 1 | Em andamento
| OO Design |  |  |  | 2020-06-04 | 2020-06-06 | 2 | Em andamento
| Code |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-08 | 3 | Não iniciado
| UI Graphic |  |  |  | 2020-06-07 | 2020-06-09 | 2 | Em andamento
| Test |  |  |  | 2020-06-05 | 2020-06-09 | 4 | Não iniciado
| Sprint 3 |  |  |  | 2020-06-09 | 2020-06-13 | 4
| Refinamento | [5 empty] | 0
| Test | [5 empty] | 0
| Documentation Review (Javadoc & ESOFT) | [5 empty] | 0
| Report | [5 empty] | 0
| Presentation | [5 empty] | 0
Clique com o botão direito do mouse no Eixo horizontal (valor) para formatar as configurações Limite mínimo e máximo nas Opções do eixo.* Exclua todas as linhas não preenchidas da sua tabela.*

## Pesos Iteração
Artefactos | Peso | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Total Artefacto
Codigo Funcional | 60 | 30 | 30 | 0 | 60
ESOFT UC | 20 | 10 | 10 | 0 | 20
ESOFT (FURPS+, MD) | 10 | 0 | 10 | 0 | 10
Report | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
Presentation | 5 | 0 | 0 | 5 | 5
Total Interação | 100 | 40 | 50 | 10